## Checklist (hidden)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHECKLIST
TT | Nội dung | Ký hiệu | Ghi chú
3.1.1.1 | Tường vây
3.1.1.1.1 | Biên bản tổng hợp tấm tường | TH!A1
3.1.1.1.2 | Biểu đồ thời gian thi công tấm tường | BDTG!A1
3.1.1.1.3 | Biên bản kiểm tra định vị tấm tường | Định vị'!A1
3.1.1.1.4 | Biên bản kiểm tra dung dịch Polymer và độ lắng | Dung dịch'!A1
Biên bản kiểm tra Polymer trước khi đào
Biên bản kiểm tra vét lắng trước khi hạ lồng
Biên bản kiểm tra Polymer trước khi hạ lồng
Biên bản kiểm tra Polymer sau khi vệ sinh đáy cọc
Biên bản kiểm tra thổi rửa vệ sinh đáy cọc
3.1.1.1.5 | Biên bản kiểm tra công tác đào đất | Đào!A1
3.1.1.1.6 | Biên bản kiểm tra độ thẳng đứng hố đào | Hố đào'!A1
3.1.1.1.7 | Biên bản kiểm tra gioăng chống thấm | Goăng!A1
3.1.1.1.8 | Biên bản kiểm tra lồng thép, ống siêu âm | Lồng thép'!A1
Biên bản kiểm tra hạ lồng thép, hàn nối ống siêu âm
3.1.1.1.9 | Biên bản kiểm tra couple | Couple '!A1
3.1.1.1.10 | Biên bản kiểm tra lắp, hạ ống đổ bê tông | Ống đổ'!A1
3.1.1.1.11 | Biên bản kiểm tra đổ bê tông | BT!A1
3.1.1.1.12 | Biểu đồ theo dõi quá trình đổ bê tông | Biểu đồ'!A1

## TH
M3-3.1.1.1.1
BIÊN BẢN TỔNG HỢP TẤM TƯỜNG
Công trình: |  |  |  | Bắt đầu:…...…………………………………
Kết thúc:…...………………………………..
Địa điểm: |  |  |  | Tường vây số:
Nội dung công việc | Bắt đầu Giờ/Ngày | Kết thúc Giờ/Ngày | Đánh giá |  | Xác nhận
|  |  | Đạt | Không đạt | Nhà thầu | TVGS
Định vị tấm tường
Kiểm tra Polymer trước khi đào
Công tác đào
Nghiệm thu lồng thép, ống siêu âm và couple
Vét lắng trước khi hạ lồng
Kiểm tra Polymer trước khi hạ lồng
Lắp đặt thanh giữ gioăng và gioăng chống thấm
Hạ lồng thép, hàn nối ống siêu âm
Hạ ống đổ bê tông
Thổi rửa vệ sinh đáy cọc
Kiểm tra Polymer sau khi vệ sinh đáy cọc
Đổ bê tông
Ghi chú :
Kết luận :
| Họ & tên |  |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## BDTG
M3-3.1.1.1.2
BIỂU ĐỒ THỜI GIAN THI CÔNG
Công trình: | [7 empty] | Bắt đầu :……………………………………………….
Kết thúc :………………………………………………
Địa điểm: | [7 empty] | Tổng thời gian thực hiện:……………………………
Tường vây số:………………………………………..
| STT | Nội dung công việc |  |  | Ngày, giờ bắt đầu |  | Ngày, giờ kết thúc | Ngày, giờ kết thúc
| 1 | Định vị tấm tường
| 2 | Thi công đào tường
| 3 | Vét lắng
| 4 | Lắp thanh giữ gioăng
| 5 | Hạ lồng thép, ống đổ bê tông
| 6 | Thổi rửa
| 7 | Đổ bê tông
Độ sâu so với đỉnh tường dẫn(m)
Vét lắng,Lắp thanh giữ gioăng, hạ lồng thép,hạ ống đổ,thổi rửa
Đổ bê tông
Chiều sâu gặp sét
Thi công đào tường
Định vị tường vây
Thời gian
[5 empty] | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Định vị
M3-3.1.1.1.3
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ TƯỜNG VÂY
Công trình: | [5 empty] | Bắt đầu:…………………………………….
Kết thúc:……………………………………
Địa điểm: | [5 empty] | Tường vây số:……………………………..
Tọa độ định vị :
| Tọa độ | Điểm 1 |  | Điểm 2 |  | Điểm 3
|  | X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m)
Thiết kế
Thực tế
Sai lệch
Cao độ
| Tọa độ | Điểm 4 |  | Điểm 5 |  | Điểm 6
|  | X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m)
Thiết kế
Thực tế
Sai lệch
Cao độ
Ghi chú :
Kết luận:
|  |  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát
PN-.............
Điểm Điểm Điểm
Điểm Điểm Điểm
Ngoài nhà
Trong nhà

## Dung dịch
M3-3.1.1.1.4
BIÊN BẢN KIỂM TRA DUNG DỊCH POLYMER VÀ ĐỘ LẮNG
Công trình: | [6 empty] | Bắt đầu:…………………………………….
Kết thúc:……………………………………
Địa điểm: | [6 empty] | Tường vây số:……………………………..
POLYMER CUNG CẤP CHO CÔNG TÁC ĐÀO TƯỜNG VÂY | [8 empty] | XÁC NHẬN
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép |  | Kết quả thực tế |  | Ngày, giờ | Đánh giá |  | Nhà thầu | TVGS
|  | Mới | Trong khi đào | Mới | Trong khi đào |  | Đạt | Không đạt
Tỉ trọng | g/ml | 1.00÷1.02 | 1.00÷1.02
Độ nhớt (côn 946/1500 ml) | giây | 32÷45 | 32÷45
pH |  | 8÷10 | 8÷10.5
Hàm lượng cát | % | ≤ 1 | ≤ 3
POLYMER TRONG TƯỜNG VÂY TRƯỚC KHI HẠ LỒNG THÉP
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép |  | Kết quả thực tế | Ngày, giờ |  | Đánh giá
[7 empty] | Đạt | Không đạt
Tỉ trọng | g/ml | 1.00 ÷ 1.02
Độ nhớt (côn 946/1500 ml) | giây | 32 ÷ 45
pH |  | 8 ÷10.5
Hàm lượng cát | % | ≤ 1
POLYMER TRONG TƯỜNG VÂY TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép |  | Kết quả thực tế | Ngày, giờ |  | Đánh giá
[7 empty] | Đạt | Không đạt
Tỉ trọng | g/ml | 1.00 ÷1.02
Độ nhớt (côn 946/1500 ml) | giây | 32 ÷ 45
pH |  | 8 ÷10.5
Hàm lượng cát | % | ≤ 1
KIỂM TRA ĐỘ LẮNG
Nội dung kiểm tra | Đơn vị | Điểm 1 | Điểm 2 | Điểm 3 |  |  | Đánh giá
[5 empty] | Trong nhà |  | Đạt | Không đạt
Cao trình đỉnh tường dẫn | m
Độ sâu sau khi đào | m |  |  |  | Ngoài nhà
Độ sâu sau khi vét lắng | m |  |  |  | Độ lắng trước khi đổ
Độ sâu trước khi đổ bê tông | m |  |  |  | bê tông ≤10cm
Độ lắng đáy hố khoan | cm
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Đào
M3-3.1.1.1.5
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT
Tờ số :……./………
Công trình: | [9 empty] | Bắt đầu:…………………………………………………………..
Kết thúc:…………………………………………………………..
Địa điểm: | [9 empty] | Tường vây số:………………………………
Gầu đào : | [5 empty] | Máy đào : |  |  |  | Cao độ đỉnh tường dẫn: | (m)
Chiều rộng thiết kế : |  |  |  | (m) |  | Chiều dài thiết kế : |  |  | (m) | Chiều sâu thiết kế: | (m)
Chiều rộng sau khi đào: |  |  |  | (m) |  | Chiều dài kết thúc đào: |  |  | (m) | Chiều sâu trước khi đổ bêtông: | (m)
Lắp dựng thanh giữ gioăng | Đào | Ko den | Chờ | Hư hỏng Sửa chữa | Thời gian thi công đào đất |  | Ghi chú | Thời gian thay đổi lớp địa chất |  | Địa chất thực tế | XÁC NHẬN
[10 empty] | Độ sâu từ đỉnh tường dẫn (m) | Nhà thầu | TVGS
§Êt san lÊp nhiÒu thµnh phÇn
SÐt pha dÎo mÒm ®Õn dÎo cøng mµu x¸m n©u, x¸m vµng
C¸t chÆt võa h¹t nhá ®Õn trung mµu x¸m n©u, x¸m vµng
C¸t chÆt võa, h¹t nhá lÉn bôi xen vÖt c¸t pha mµu x¸m tro
§Êt sÐt dÎo mÒm mµu x¸m n©u ®Õn x¸m tro
Độ thẳng đứng của hố đào
(Kèm theo kết quả Koden số ……)
[8 empty] | Đạt |  | Không đạt Ý kiến khác
Kiểm tra tháo thanh giữ goăng
[8 empty] | Đạt |  | Không đạt Ý kiến khác
Ngoài nhà
[8 empty] | M… | M… M...
Trong nhà
Ghi chú:
Kết luận:
[7 empty] | Họ và tên |  |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Hố đào
M3-3.1.1.1.6
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ THẲNG ĐỨNG HỐ ĐÀO
Công trình: |  |  |  | Bắt đầu:……………………………………
Kết thúc:……………………………………
Địa điểm: |  |  |  | Tường vây số:………………………………
SƠ ĐỒ CẤU KIỆN KIỂM TRA
STT | Độ sâu | Khoảng cách từ cáp đến mép trong tường dẫn phía ngoài công trường (a) m | Khoảng cách từ cáp đến mép trong tường dẫn phía trong công trường (b) m | Sai số thẳng đứng sơ bộ | XÁC NHẬN
[5 empty] | Nhà thầu | TVGS
MIỆNG ĐÀO 1
1 | 10m
2 | 15m
3 | 20m
4 | 25m
5 | 30m
6 | 39m
MIỆNG ĐÀO 2
1 | 10m
2 | 15m
3 | 20m
4 | 25m
5 | 30m
6 | 39m
MIỆNG ĐÀO 3
1 | 10m
2 | 15m
3 | 20m
4 | 25m
5 | 30m
6 | 39m
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Goăng
M3-3.1.1.1.7
BIÊN BẢN KIỂM TRA GIOĂNG CHỐNG THẤM
Công trình: |  |  |  | Bắt đầu:……………………………
Kết thúc:………………………………
Địa điểm: |  |  |  | Tường vây số :……………………
Kiểm tra gioăng chống thấm
Các chi tiết được kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá |  | Xác nhận
|  | Đạt | Không đạt | Nhà thầu | TVGS
Kích thước thanh giữ gioăng
Vị trí thanh giữ gioăng
Vệ sinh thanh giữ gioăng, chống bám dính
Chiều dày, chiều rộng, chiều dài goăng chống thấm
Số lượng gioăng chống thấm
Cao độ đỉnh, cao độ đáy goăng
Độ ổn định
Ghi chú:
Kết luận:
| Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lồng thép
M3-3.1.1.1.8
BIÊN BẢN KIỂM TRA LỒNG THÉP
Công trình: |  | Bắt đầu:…………………………………..
Kết thúc:………………………………….
Địa điểm: |  | Tường vây số:……………………………
Bản vẽ số : (Đính kèm bản vẽ kèm theo)……………………………………………………….
Gia công lồng thép
Các chi tiết lồng thép được kiểm tra | Ghi chú |  | Đánh giá
|  |  | Đạt | Không đạt
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều dày
Đường kính, số hiệu thép chủ / khoảng cách
Đường kính thép đai / khoảng cách
Chiều dài đoạn nối chồng
Vị trí, số lượng đặt thép chờ
Vị trí, số lượng Couple
Vị trí, số lượng xốp, lưới bịt thép chờ
Thép treo lồng ( chiều dài / vị trí)
Chiều dày lớp bảo vệ (mm)
Hạ lồng thép
Các chi tiết lồng thép được kiểm tra | Ghi chú |  | Đánh giá
|  |  | Đạt | Không đạt
Số lượng cóc nối lồng thép
Chiều dài nối lồng thép
Kiểm tra cao độ đỉnh lồng thép
Lắp đặt ống siêu âm
Lắp đặt ống kiểm tra thẳng đứng
Ghi chú:
Kết luận:
| Họ & tên |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Couple
M3-3.1.1.1.9
BIÊN BẢN KIỂM TRA COUPLE
Công trình: |  | Bắt đầu:………………………..
Kết thúc:……………………….
Địa điểm: |  | Tường vây số:…………………
Bản vẽ số : (Đính kèm bản vẽ kèm theo)……………………………………………………………
Các chi tiết couple được kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá
|  | Đạt | Không đạt
Chiều dài ống couple
Đường kính couple
Chiều dài thanh thép nối và đường kính
Vết cắt đầu ren trước khi ren răng
Chiều dài đoạn ren trên thanh thép
Số ren trên thanh thép
Lắp đặt ren và vặn đủ lực, đủ kích thước chờ
Số ren còn dư khi lắp couple
Số lượng, vị trí đặt couple
Ghi chú:
Kết luận:
| Họ & tên | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Ống đổ
M3-3.1.1.1.10
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ỐNG ĐỔ
Công trình: | [7 empty] | Bắt đầu: ……………………..
Kết thúc:……………………..
Địa điểm: | [7 empty] | Tường vây số:…………….…
| Ống 1; L = ……(m) |  |  |  |  | Ống 2; L = ……(m)
|  |  | Đoạn 15 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 15 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 14 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 14 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 13 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 13 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 12 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 12 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 11 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 11 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 10 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 10 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 9 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 9 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 8 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 8 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 7 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 7 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 6 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 6 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 5 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 5 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 4 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 4 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 3 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 3 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 2 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 2 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 1 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 1 | ………...…..(m)
| Ống 3; L = ……(m) |  |  |  |  | Ống 4; L = ……(m)
|  |  | Đoạn 15 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 15 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 14 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 14 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 13 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 13 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 12 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 12 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 11 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 11 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 10 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 10 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 9 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 9 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 8 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 8 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 7 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 7 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 6 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 6 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 5 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 5 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 4 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 4 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 3 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 3 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 2 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 2 | ………...…..(m)
|  |  | Đoạn 1 | ………...…..(m) |  |  | Đoạn 1 | ………...…..(m)
|  | Mặt ngoài |  |  | Mặt ngoài |  |  | Mặt ngoài
|  | Mặt trong |  |  | Mặt trong |  |  | Mặt trong
[5 empty] | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát
1 2
1 2 3
1
2 3 4

## BT
M3-3.1.1.1.11
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG
Công trình : | [18 empty] | Bắt đầu :………………………………………………………………… | [7 empty] | Tờ số: ……/……
Kết thúc :…………………………………………………………………
Địa điểm: | [19 empty] | Tường vây số : ……………
Cường độ bê tông thiết kế: | [7 empty] | Diện tích mặt cắt ngang giữ gioăng | [6 empty] | m2/1 thanh | Cao độ tuyệt đối/tương đối đỉnh tường dẫn: | [7 empty] | m | Khối lượng bê tông lý thuyết……………… |  |  |  | m3
Độ sụt thiết kế: | [6 empty] | cm | Nhà cung cấp bê tông:………………………………………. | [7 empty] | Chiều sâu đào thực tế từ đỉnh tường dẫn: | [7 empty] | m | Khối lượng bê tông thực tế:………………. |  |  |  | m3
Cao độ dừng đổ thiết kế: | [6 empty] | m | [8 empty] | Cao độ tuyệt đối/tương đối mũi tường trước khi đổ bt: | [7 empty] | m | Hao hụt :………….. |  |  |  | %
Thứ tự | Ống đổ số 1 | [5 empty] | Ống đổ số 2 | [5 empty] | Ống đổ số 3 | [5 empty] | Thể tích BT (m3) |  |  | Thời gian |  | Số xe |  | Thời gian trộn | Lấy mẫu | Độ sụt (cm) | Ghi chú
| Chiều sâu bê tông so với đỉnh tường dẫn | Độ dâng bê tông lý thuyết | Độ dâng bê tông thực tế | Chiều sâu ống đổ so với đỉnh tường dẫn | Chiều dài ống trong bê tông |  | Chiều sâu bê tông so với đỉnh tường dẫn | Độ dâng bê tông lý thuyết | Độ dâng bê tông thực tế | Chiều sâu ống đổ so với đỉnh tường dẫn | Chiều dài ống trong bê tông |  | Chiều sâu bê tông so với đỉnh tường dẫn | Độ dâng bê tông lý thuyết | Độ dâng bê tông thực tế | Chiều sâu ống đổ so với đỉnh tường dẫn | Chiều dài ống trong bê tông |  | Mỗi xe (m3) |  | Cộng dồn (m3) | Bắt đầu | Kết thúc
[5 empty] | Chiều dài cắt ống | Sau khi cắt ống |  |  |  |  | Chiều dài cắt ống | Sau khi cắt ống |  |  |  |  | Chiều dài cắt ống | Sau khi cắt ống
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| Khối lượng bê tông xúc đầu tường vây | [12 empty] | Ghi chú :
| Dài(m) |  |  | Rộng(m) |  |  | Cao(m) |  |  | Khối lượng (m3)
[10 empty] | Họ & tên | [11 empty] | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát
Đại diện Chủ Đầu Tư/Rep. of Client:

## Biểu đồ
M3-3.1.1.1.12
BIỂU ĐỒ THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐỔ BÊ TÔNG
Công trình : |  |  | Ngày đổ bê tông:
Địa điểm: |  |  | Tường vây số:
Khối lượng bê tông thiết kế:
Khối lượng bê tông thực tế:
Tỷ lệ vượt trội:
Ghi chú:
Kết luận:
| Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám sát
Note on A24: DQN: Để Biểu đồ đẹp, tùy từng Barrette mà sau khi điều chỉnh các Bảng dữ liệu như Comment nói trên, sẽ: 1. Click đúp vào lưới dòng, lưới cột và nhập giá trị maximum của trục X, Y cho đủ. 2. Click chuột phải vào từng đường: BT lý thuyết, BT thực tế, vào Data Source rồi chọn lại cột dữ liệu cho từng trục X, Y. 3. Đường dừng đổ BT ko cần chỉnh gì thêm.