## Checklist (hidden)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHECKLIST
TT | Nội dung | Ký hiệu | Ghi chú
3.1.1.2 | Cọc khoan nhồi
3.1.1.2.1 | Báo cáo tổng hợp thi công cọc khoan nhồi đại trà có sử dụng Kingpost | Bao cao TH'!A1
3.1.1.2.2 | Biên bản tổng hợp cọc khoan nhồi đại trà có sử dụng Kingpost | TH!A1
3.1.1.2.3 | Biểu đồ thời gian thi công cọc khoan nhồi đại trà có sử dụng Kingpost | Bieu do'!A1
3.1.1.2.4 | Biên bản kiểm tra định vị cọc khoan nhồi đại trà, hạ ống casing | Định vị cọc'!A1
3.1.1.2.5 | Biên bản kiểm tra dung dịch khoan cọc khoan nhồi đại trà | Dung dịch khoan'!A1
Biên bản kiểm tra dung dịch khoan trước khi hạ lồng
3.1.1.2.6 | Biên bản kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đại trà | Khoan!A1
3.1.1.2.7 | Biên bản kiểm tra đáy lắng, hạ ống đổ cọc khoan nhồi đại trà | Lắng+Hạ ống đổ'!A1
Biên bản kiểm tra hạ ống đổ bê tông
Biên bản kiểm tra thổi rửa làm sạch đáy cọc lần 2
Biên bản kiểm tra Polymer sau khi vệ sinh đáy cọc
3.1.1.2.8 | Biên bản kiểm tra lồng thép cọc khoan nhồi đại trà | NT thép'!A1
3.1.1.2.9 | Biên bản kiểm tra hạ lồng thép, hàn nối ống siêu âm | KT lồng thép'!A1
3.1.1.2.10 | Biên bản kiểm tra đổ bê tông | Đổ BT'!A1
3.1.1.2.11 | Biên bản kiểm tra hạ Kingpost | NT Kingpost'!A1
3.1.1.2.12 | Biên bản kiểm tra lấp đầu cọc | Lap dau coc'!A1
Biên bản kiểm tra rút ống casing.
3.1.1.2.13 | Kiểm tra Kingpost sau khi hàn gá | NT hàn Kingpost'!A1
3.1.1.2.14 | Kiểm tra Kingpost sau khi hoàn thiện | NT Kingpost'!A1

## Bao cao TH
M3-3.1.1.2.1
BÁO CÁO TỔNG HỢP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ CÓ SỬ DỤNG KINGPOST
Công trình:
Địa điểm:
HẠNG MỤC THI CÔNG: CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ
1 SỐ HIỆU CỌC | THỨ TỰ | ĐẶC ĐIỂM CỌC KHOAN NHỒI |  | ĐƠN VỊ | LÝ THUYẾT | THỰC TẾ
| 1 | Cao độ mặt đất tự nhiên |  | m
2. VỊ TRÍ CỌC | 2 | Cao độ đỉnh ống casing |  | m
| 3 | Cao độ kết thúc đổ bê tông |  | m
3. BẢN VẼ KÈM THEO | 4 | Cao độ đáy cọc |  | m
| 5 | Cao độ cắt cọc |  | m
4. LOẠI KINGPOST | 6 | Cao độ đỉnh cốt thép |  | m
| 7 | Chiều dài cọc |  | m
5. SỐ HIỆU KINGPOST | 8 | Đường kính cọc |  | mm
| 9 | Chiều sâu khoan |  | m
6. NGÀY GiỜ BẮT ĐẦU | 10 | Thời gian khoan |  | giờ
| 11 | Chiều dài ống casing |  | m
7 NGÀY GIỜ KẾT THÚC | 12 | Chiều dài cốt thép |  | m
| 13 | Thể tích bê tông |  | m3
8. TỔNG THỜI GIAN THỰC HIỆN | 14 | Chênh lệch thể tích bê tông |  | m3
| 15 | Hao hụt thể tích bê tông |  | %
9. THỜI TIẾT | 16 | Thời gian đổ bê tông |  | giờ
| 17 | Chiều dài Kingpost |  | m
ĐỘ LỆCH TÂM CỌC | 18 | Cao độ đỉnh Kingpost sau khi hạ |  | m
| 19 | Độ lệch đỉnh Kingpost | Δ X | cm
Δ X= |  |  | Δ Y | cm
Ghi chú:
Δ Y= | * Các cao độ được tính so với cốt cao độ +0.000 qui ước trong bản vẽ thiết kế
* Chiều sâu khoan được tính từ cốt mặt đất tự nhiên
* Độ lệch tâm ΔX,ΔY được tính bằng tọa độ thiết kế trừ cho tọa độ thực tế
BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG

## TH
M3-3.1.1.2.2
BIÊN BẢN TỔNG HỢP CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ CÓ SỬ DỤNG KINGPOST
Công trình: |  |  |  |  | Bắt đầu:………………………………
Kết thúc:………………………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Cọc số………………Đường kính……………
NỘI DUNG
Nội dung công việc | Bắt đầu Giờ/Ngày | Kết thúc Giờ/Ngày | Đánh giá |  | Xác nhận
|  |  | Đạt | Không đạt | Nhà thầu | TVGS | BQLXD
Định vị cọc,hạ ống casing
Kiểm tra dung dịch khoan trước khi khoan
Công tác khoan tạo lỗ
Nghiệm thu lồng thép.lắp đặt ống siêu âm
Vét lắng làm sạch đáy cọc lần 1
Kiểm tra Dung dịch khoan trước khi hạ lồng
Hạ lồng thép, hàn nối ống siêu âm
Hạ ống đổ bê tông
Thổi rửa làm sạch đáy cọc lần 2
Kiểm tra Polymer sau khi vệ sinh đáy cọc
Đổ bê tông
Hạ Kingpost
Lấp đầu cọc
Rút ống casing.
Ghi chú:
Kết luận:
| Họ & tên |  |  |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Bieu do
M3-3.1.1.2.3
BIỂU ĐỒ THỜI GIAN THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ CÓ SỬ DỤNG KINGPOST
Công trình: | [10 empty] | Bắt đầu :……………………………………………..
Kết thúc :……………………………………………..
Địa điểm: | [10 empty] | Tổng thời gian thực hiện:………………………….
Cọc số: ……………….Đường kính………………….
I. THỜI GIAN THI CÔNG
| STT | Nội dung công việc |  |  |  | Ngày, giờ bắt đầu |  |  |  | Ngày, giờ kết thúc |  |  | Thời gian
| 1 | Định vị cọc
| 2 | Hạ ống casing
| 3 | Khoan tạo lỗ
| 4 | Vét lắng làm sạch đáy cọc lần 1
| 5 | Hạ lồng thép
| 6 | Hạ ống đổ bê tông
| 7 | Thổi rửa làm sạch đáy cọc lần 2
| 8 | Đổ bê tông
| 10 | Hạ Kingpost
| 11 | Lấp đầu cọc và rút casing
II. BIỂU ĐỒ THỜI GIAN
Độ sâu so với đỉnh casing (m)
[8 empty] | Vét lắng | Hạ lồng thép, ống đổ, ống thổi, thổi rửa
Chiều sâu gặp sỏi
Đổ bê tông
Khoan tạo lỗ
Hạ Kingpost
|  |  |  | Hạ ống casing | [9 empty] | Lấp đầu cọc Rút casing
|  |  | Mặt đất tự nhiên | [11 empty] | Thời gian
[7 empty] | Họ & tên |  |  |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Định vị cọc
M3-3.1.1.2.4
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ , HẠ ỐNG CASING
Công trình: | [6 empty] | Bắt đầu :………………………………………….
Kết thúc :…………………………………………..
Địa điểm: | [6 empty] | Cọc số : ……………..Đường kính………………
1. Kiểm tra vị trí :
| Tọa độ | Tọa độ tim cọc |  |  |  | Ghi chú
|  | X (m) | Y (m)
Thiết kế
Thực tế
Sai lệch
| Sai số vị trí | Δs(min = D/6 or < 10 cm ) :
2. Kiểm tra cao độ
| Cao độ kiểm tra |  | Đơn vị | Kiểm tra |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | So với cốt 0.000 |  | So với cốt cao độ Quốc gia
| Cao độ mặt đất tự nhiên |  | (m)
| Cao độ đỉnh casing |  | (m)
3. Kiểm tra độ thẳng đứng
| Chỉ tiêu kiểm tra |  |  | Đạt | Không đạt | Ghi chú
Độ thẳng đứng
4. Kiểm tra kê đỡ ống vách
| Chỉ tiêu kiểm tra |  |  | Đạt | Không đạt | Ghi chú
Kiểm tra kê đỡ ống vách
Kết luận :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
|  |  | Họ & tên |  |  |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Dung dịch khoan
M3-3.1.1.2.5
BIÊN BẢN KIỂM TRA DUNG DỊCH KHOAN CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ
Công trình: |  |  |  |  | Bắt đầu:………………………………………………
Kết thúc:……………………………………………..
Địa điểm: |  |  |  |  | Cọc số:…………………...Đường kính…………………
KIỂM TRA DUNG DỊCH KHOAN TRƯỚC KHI KHOAN | [6 empty] | XÁC NHẬN
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép | Kết quả thực tế | Ngày, giờ | Đánh giá |  | Nhà thầu | TVGS | BQLXD
|  | Mới |  |  | Đạt | Không đạt
Tỷ trọng | g/ml | 1.00÷1.02
Độ nhớt (côn 946/1500ml) | giây | 32÷45
pH |  | 8÷10
Hàm lượng cát | % | ≤ 1
KIỂM TRA DUNG DỊCH KHOAN TRONG KHI KHOAN
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép | Kết quả thực tế | Ngày, giờ | Đánh giá
[5 empty] | Đạt | Không đạt
Tỷ trọng | g/ml | 1.00 ÷ 1.02
Độ nhớt (côn 946/1500ml) | giây | 32 ÷ 45
pH |  | 8 ÷10.5
Hàm lượng cát | % | ≤ 1
DUNG DỊCH KHOAN TRONG HỐ KHOAN TRƯỚC KHI HẠ LỒNG THÉP
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép | Kết quả thực tế | Ngày, giờ | Đánh giá
[5 empty] | Đạt | Không đạt
Tỷ trọng | g/ml | 1.00 ÷ 1.02
Độ nhớt (côn 946/1500ml) | giây | 32 ÷ 45
pH |  | 8 ÷10.5
Hàm lượng cát | % | ≤ 1
DUNG DỊCH KHOAN TRONG HỐ KHOAN TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG
Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Giới hạn cho phép | Kết quả thực tế | Ngày, giờ | Đánh giá
[5 empty] | Đạt | Không đạt
Tỷ trọng | g/ml | 1.00 ÷1.02
Độ nhớt (côn 946/1500ml) | giây | 32 ÷ 45
pH |  | 8 ÷10.5
Hàm lượng cát | % | ≤ 1
Ghi chú :
KẾT LUẬN
Đồng ý tiến hành thi công các công việc tiếp theo
Không đồng ý
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Khoan
M3-3.1.1.2.6
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ
Công trình: | [9 empty] | Bắt đầu:……………………………………………
Kết thúc:……………………………………………
Địa điểm: | [9 empty] | Cọc số ………………Đường kính:……………
Máy khoan: |  |  |  | Đường kính cọc: |  | Kiểm tra vét lắng: |  | Cao độ đỉnh casing: |  | Độ sâu trước khi đổ bê tông: (m)
Khoan | Ko den | Chờ | Hư hỏngSửa chữa | Thời gian | Ghi chú |  | Độ sâu (m) (từ đỉnh casing) |  | Địa chất thực tế |  | XÁC NHẬN
[11 empty] | Nhà thầu | TVGS | BQLXD
Đất lấp
Sét pha
Cát chặt vừa, hạt nhỏ
Sét pha dẻo cứng
Cát hạt trung, nhỏ, chặt vừa, chặt.
Cuội sỏi xám vàng trạng thái rất chặt
Cuội sỏi lẫn sạn,cát thô hạt trung,chặt đến chặt vừa.
Cuội lẫn sỏi màu xám ghi
Đường kính biên dao gầu đào:
Kiểm tra độ thẳng đứng: |  |  |  |  | Bằng Koden
Bằng Máy kinh vĩ bám theo cần khoan
Ghi chú
Kết luận:
[5 empty] | Họ & tên |  |  |  |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lắng+Hạ ống đổ
M3-3.1.1.2.7
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁY LẮNG, HẠ ỐNG ĐỔ CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ
Công trình: | [7 empty] | Bắt đầu: ………………………………………
Kết thúc:………………………………………
Địa điểm: | [7 empty] | Cọc số: ……..…Đường kính……………………
KIỂM TRA ỐNG ĐỔ |  |  |  | KIỂM TRA ĐÁY LẮNG
L = …………..(m) |  |  |  | Nội dung kiểm tra | Độ sâu kết thúc khoan |  | Độ sâu sau khi vét lắng lần 1 |  | Độ sâu trước khi đổ bê tông |  | Độ lắng trước khi đổ bê tông
[5 empty] | so với casing | Cao độ so với cốt 0.00 | so với casing | Cao độ so với cốt 0.00 | so với casing | Cao độ so với cốt 0.00
| Đoạn 22 | ……… | (m) | Điểm 1
| Đoạn 21 | ……… | (m)
| Đoạn 20 | ……… | (m) | Điểm 2
| Đoạn 19 | ……… | (m)
| Đoạn 18 | ……… | (m) | Điểm 3
| Đoạn 17 | ……… | (m)
| Đoạn 16 | ……… | (m) | Điểm 4
| Đoạn 15 | ……… | (m)
| Đoạn 14 | ……… | (m) | Điểm 5
| Đoạn 13 | ……… | (m)
| Đoạn 12 | ……… | (m) | Nhà thầu
| Đoạn 11 | ……… | (m)
| Đoạn 10 | ……… | (m) | TVGS
| Đoạn 9 | ……… | (m)
| Đoạn 8 | ……… | (m) | BQLXD
| Đoạn 7 | ……… | (m)
| Đoạn 6 | ……… | (m) | [6 empty] | Điểm 1
| Đoạn 5 | ……… | (m)
| Đoạn 4 | ……… | (m) |  |  |  |  | Điểm 4 |  | Điểm 5 | Điểm 2
| Đoạn 3 | ……… | (m) | Ghi chú:
| Đoạn 2 | ……… | (m) | 1. Độ lắng cho phép đổ BT <=10cm
| Đoạn 1 | ……… | (m) | Ghi chú: | [5 empty] | Điểm 3
[5 empty] | Họ & tên |  |  |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## NT thép
M3-3.1.1.2.8
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU THÉP CỌC ….
Công trình: | [9 empty] | Ngày:..….……………………………….
Địa điểm: | [9 empty] | Cọc khoan nhồi số:……………………
CẤU KIỆN | SỐ HIỆU | HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC |  |  | ĐƯỜNG KÍNH (MM) | CHIỀU DÀI 1 THANH (MM) | SỐ LƯỢNG | TỔNG CHIỀU DÀI MỐI NỐI (M) | TỔNG CHIỀU DÀI (M) | NHÀ THẦU | TVGS | BQLXD
LỒNG 1 | 1 |  | 11700 |  | 22 | 11700 | 24 |  | 280.8
| 3 |  | 4116 | 150 | 10 | 4116 | 66 | 6.9 | 278.556
| 5a | Ống siêu âm D59.9x1.8 |  |  |  | 12000 | 4 |  | 48
| 5b | Cút nối siêu âm ID59.9x1.8x70 |  |  |  |  | 8
| 4 |  | 1240 |  | 20 | 4094.84 | 6 |  | 24.569
| 6 | Con kê bê tông D200x40 |  |  |  |  | 24
LỒNG 2 | 1 |  | 11700 |  | 22 | 11700 | 24 |  | 280.8
| 3 |  | 4116 | 150 | 10 | 4116 | 66 | 6.9 | 278.556
| 5a | Ống siêu âm D59.9x1.8 |  |  |  | 9000 | 4 |  | 36
| 5b | Cút nối siêu âm ID59.9x1.8x70 |  |  |  |  | 8
| 4 |  | 1240 |  | 20 | 4094.84 | 6 |  | 24.569
| 6 | Con kê bê tông D200x40 |  |  |  |  | 20
Ghi chú:
[5 empty] | Họ & Tên |  |  |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## KT lồng thép
M3-3.1.1.2.9
BIÊN BẢN KIỂM TRA LỒNG THÉP CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ …………..
Công trình: |  | Bắt đầu:…………………………
Kết thúc:…………………………
Địa điểm: |  | Cọc số:…………………Đường kính……….
Bản vẽ số : (Đính kèm bản vẽ kèm theo)…………………………………………….
Gia công lồng thép
Các chi tiết lồng thép được kiểm tra | Ghi chú |  |  | Đánh giá
|  |  |  | Đạt | Không đạt
Đường kính
Đường kính, số hiệu thép chủ
Đường kính thép đai
Khoảng cách thép đai
Số lượng ống siêu âm, hàn nối ống siêu âm
Thép treo lồng ( chiều dài / vị trí)
Chiều dày lớp bảo vệ (mm)
Số lượng, tình trạng con kê
Hạ lồng thép
Các chi tiết lồng thép được kiểm tra | Ghi chú |  |  | Đánh giá
|  |  |  | Đạt | Không đạt
Chất lượng mối nối lồng ( hàn, buộc)
Số lượng đai nối lồng thép
Chiều dài mối nối
Kiểm tra cao độ đỉnh lồng thép
Lắp đặt hàn nối ống siêu âm
Cao độ đỉnh ống siêu âm
Thép treo lồng (chiều dài / vị trí)
Ghi chú:
Kết luận:
| Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Đổ BT
M3-3.1.1.2.10
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỔ BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ
Công trình: | [12 empty] | Bắt đầu:…………………………………………………….. |  |  |  | Bảng
Kết thúc:………………………………………………………
Địa điểm: | [12 empty] | Cọc số:……………………………………………………… |  | Đường kính:………………………….. |  | Tờ số :…………….
Mác bê tông thiết kế: |  | Nhà cung cấp bê tông |  | Độ sâu thiết kế đáy cọc so với đỉnh casing: (m) |  |  |  |  | Cao độ dừng đổ BT thiết kế: (m) |  |  |  | Thể tích bê tông lý thuyết : m3 |  |  | Chênh lệch:
Độ sụt bê tông thiết kế: (cm) |  |  |  | Độ sâu thực tế đáy cọc so với đỉnh casing: (m) |  |  |  |  | Cao độ dừng đổ BT thực tế: (m) |  |  |  | Thể tích bê tông thực tế : m3 |  |  | Hao hụt:
Thứ tự | Số xe | Độ sụt (cm) | Đúc mẫu | Thể tích BT (m3) |  | Thời gian |  |  |  | Ống đổ bê tông | [6 empty] | Chênh lệch từng xe | Chênh lệch cộng dồn
|  |  |  | Mỗi xe (m3) | Cộng dồn (m3) | Giờ trộn | Xe tới công trường | Bắt đầu đổ | Kết thúc đổ | Chiều sâu bê tông so đỉnh casing | Cao độ bê tông so với cốt 0.00 | Chiều sâu ống đổ so với đỉnh casing | Chiều dài cắt ống | Chiều dài ống trong bê tông | Độ dâng bê tông lý thuyết | Độ dâng bê tông thực tế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[6 empty] | Họ & tên | [6 empty] | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Hạ Kingpost
M3-3.1.1.2.11
BIÊN BẢN KIỂM TRA HẠ KINGPOST CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ
Công trình: |  |  | Bắt đầu:…………………………
Kết thúc:…………………………
Địa điểm: |  |  | Cọc số:……………Đường kính.……….
Bản vẽ số : (Đính kèm bản vẽ kèm theo)…………………………………………….
Loại King Post:……………………………………………. |  | Số hiệu King Post……………………………………...…….…Chiều dài…………………..
Quá trình lắp dựng
Các chi tiết được kiểm tra |  | Ghi đầy đủ các số liệu |  | Đánh giá
|  |  |  | Đạt | Không đạt
Chiều dài thanh nối |  | L=……………………..(m)
Chi tiết nối Kingpost
Số lượng Bulông,êcu |  | Số lượng:………………………
Bơm nước vào Kingpost
Vị trí móc treo khi cẩu
Độ thẳng của Kingpost
Độ bằng phẳng của bàn dẫn Kingpost
Tim bàn dẫn Kingpost
Đổ thẳng của Kingpost khi cẩu
Phương Kingpost |  | A=……………….….……B=……………..………..
Hạ Kingpost
Các chi tiết được kiểm tra |  | Ghi đầy đủ các số liệu |  | Đánh giá
|  |  |  | Đạt | Không đạt
Lắp đặt Kingpost vào gía dẫn hướng
Thanh giữ cố định Kingpost
Cao độ đỉnh Kingpost | Lý thuyết
Thực tế
Sai lệch(≤1cm)
Cao độ đỉnh thanh nối sau khi hạ
Ghi chú:
Kết luận:
|  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lap dau coc
M3-3.1.1.2.12
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẤP ĐẦU CỌC
Công trình: |  | Bắt đầu:………………………………………………
Kết thúc:……………………………………………..
Địa điểm: |  | Cọc số :………………..Đường kính:…………….
Bản vẽ số: (Đính kèm bản vẽ kèm theo)……………………………………………………………………………………………………………….
NỘI DUNG |  |  |  | XÁC NHẬN
Biện pháp lấp đầu cọc | Thời gian, ghi chú | Đánh giá |  | Nhà thầu | TVGS | BQLXD
|  | Đạt | Không đạt
Kiểm tra thời gian chờ 24h sau khi đổ bê tông
Lấp đá base từ mặt bê tông đến đáy casing | Cao độ trước khi lấp:……..…Sau khi lấp:…..…. Thời gian:
Tháo bộ dẫn hướng Kingpost
Nhổ casing
Lấp đá base từ đáy casing tới mặt đất tự nhiên | Cao độ trước khi lấp:…..……Sau khi lấp:….…. Thời gian:
* Cao độ được tính so với cốt cao độ công trình
* Vừa lấp đầu cọc vừa hút dung dịch khoan ra khỏi hố cọc
Ghi chú :
Kết luận :
| Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## NT hàn Kingpost
M3-3.1.1.2.13
BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT CẤU THÉP CỘT ĐỠ KINGPOST SAU KHI HÀN GÁ
Công trình: |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Ngoại quan (không bavia, không tạp chất…)
2 | Chiều cao
3 | Bề rộng
4 | Chiều dài
5 | Chiều dài mối hàn đính
6 | Khoảng cách mối hàn đính
7 | Độ phẳng theo phương ngang
8 | Độ phẳng theo phương đứng
9 | Độ võng của cột
10 | Các khuôn mẫu gá, các bản táp gông giữ cố định phần gá
11 | Mặt cắt ngang của cột theo thiết kế
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## NT Kingpost
M3-3.1.1.2.14
BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT CẤU THÉP CỘT ĐỠ KINGPOST SAU KHI HOÀN CHỈNH
Công trình: |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Ngoại quan (không chảy tràn, không ngắt quãng…)
2 | Thử từ
3 | Siêu âm
4 | Độ phẳng theo phương ngang
5 | Độ phẳng theo phương đứng
6 | Khoảng cách mối hàn đính
7 | Độ võng của cột
8 | Các khuyết tật mối hàn
9 | Xỉ chùm và rỗ khí mối hàn
10 | Mặt cắt ngang của cột theo thiết kế
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát