## Checklist (hidden)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHECKLIST
TT | Nội dung | Ký hiệu | Ghi chú
3.1.2 | Phần hoàn thiện
3.1.2.1 | Nhật ký thi công, nghiệm thu phần hoàn thiện | TH!A1
3.1.2.2 | Biên bản kiểm tra trắc đạc | trac dac'!A1
3.1.2.3 | Biên bản kiểm tra công tác xây tường | Xây!A1
3.1.2.4 | Biên bản kiểm tra công tác trát | Trát!A1
3.1.2.5 | Biên bản kiểm tra công tác sơn - bả | Sơn bả'!A1
3.1.2.6 | Biên bản kiểm tra công tác láng | Láng '!A1
3.1.2.7 | Biên bản kiểm tra công tác lanh tô, trụ | Lanh tô'!A1
3.1.2.8 | Biên bản kiểm tra công tác trần thạch cao | Trần!A1
3.1.2.9 | Biên bản kiểm tra công tác chống thấm nền vệ sinh | Chống thấm'!A1
3.1.2.10 | Biên bản kiểm tra công tác lát gạch | Lát!A1
3.1.2.11 | Biên bản kiểm tra công tác ốp đá | Ốp đá'!A1
3.1.2.12 | Biên bản kiểm tra công tác lát đá | Lát đá'!A1
3.1.2.13 | Biên bản kiểm tra công tác lát sàn gỗ | Sàn gỗ'!A1
3.1.2.14 | Biên bản kiểm tra công tác lắp dựng cửa nhôm kính | Cửa kính'!A1
3.1.2.15 | Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt cửa gỗ | Cửa gỗ'!A1
3.1.2.16 | Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt cửa chống cháy | Cửa CC'!A1
3.1.2.17 | Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt lan can logia, thang thoát hiểm | Lan can'!A1
3.1.2.18 | Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt tủ bếp | Tủ bếp'!A1
3.1.2.19 | Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt tủ, chậu bàn đá, lavabo | tủ lavabo'!A1
3.1.2.20 | Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt tủ âm tường | Tủ âm tường'!A1

## TH
M3-3.1.2.1
NHẬT KÝ THI CÔNG, NGHIỆM THU PHẦN HOÀN THIỆN
Công trình:
Địa điểm:
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
Căn cứ kiểm tra:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra | Thời gian | Đánh giá |  | TT | Công việc kiểm tra | Thời gian | Đánh giá
|  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
I | Công tác xây |  |  |  | VI | Công tác bả, sơn
1 | Kiểm tra vị trí, cao độ mốc gửi |  |  |  | 1 | Kiểm tra vệ sinh tường, trần trước khi bả
2 | Kiểm tra ví trí đường mực tường xây |  |  |  | 2 | Kiểm tra bả matit lớp 1
3 | Kiểm tra chân cơ tường xây, râu thép |  |  |  | 3 | Kiểm tra bả matit lớp 2
4 | Kiểm tra vữa xây |  |  |  | 4 | Kiểm tra nền trước khi sơn
5 | Kiểm tra vị trí, kích thước cửa, lỗ mở |  |  |  | 5 | Kiểm tra sơn lót
6 | Kiểm tra cốt thép, ván khuôn trụ, giằng, lanh tô |  |  |  | 6 | Kiểm tra sơn lớp 1
7 | Kiểm tra bê tông trụ, giằng, lanh tô |  |  |  | 7 | Kiểm tra sơn lớp 2
8 | Nghiệm thu tường xây |  |  |  | VII | Công tác ốp, lát gạch
II | Công tác lan can, gờ cửa |  |  |  | 1 | Kiểm tra nền trước khi ốp, lát
1 | Kiểm tra thép lan can, gờ cửa |  |  |  | 2 | Kiểm tra độ vuông của phòng (so với thiết kế)
2 | Kiểm tra ván khuôn lan can, gờ cửa |  |  |  | 3 | Kiểm tra độ đồng nhất kích thước, màu sắc gạch, đá
3 | Kiểm tra bê tông lan can, gờ cửa |  |  |  | 4 | Kiểm tra vữa ốp, lát, móc bát
III | Công tác trát |  |  |  | 5 | Kiểm tra độ đầy, kín vữa lót
1 | Vệ sinh, tưới mặt tường xây |  |  |  | 6 | Kiểm tra độ phẳng, độ liên kết mặt ốp, lát
2 | Kiểm tra vật chôn ngầm: đường điện, ống nối, hộp nối… |  |  |  | 7 | Kiểm tra mạch liên kết
3 | Kiểm tra công tác lưới thép |  |  |  | 8 | Kiểm tra công tác vệ sinh sau ốp lát
4 | Kiểm tra cao trình, vạch mốc tim, trục cho lớp trát hoàn thiện |  |  |  | 9 | Công tác an toàn
5 | Kiểm tra trát lớp 1 |  |  |  | VIII | Công tác lát đá
6 | Kiểm tra trát lớp 2 |  |  |  | 1 | Kiểm tra chất lượng, màu sắc đá thi công
7 | Kiểm tra đắp gờ, phào, chỉ |  |  |  | 2 | Kiểm tra chất chống thấm đá, keo
IV | Chống thấm nền vệ sinh |  |  |  | 3 | Kiểm tra mực, cao độ nền và xác định đường joint đá trên nền theo bản vẽ đã được duyệt
1 | Kiểm tra vệ sinh nền trước khi chống thấm |  |  |  | 4 | Kiểm tra vệ sinh khu vực lát đá
2 | Kiểm tra các ống chờ (đã chèn chặt bằng bê tông hoặc sika) |  |  |  | 5 | Kiểm tra chống thấm đá bằng vật liệu chống thấm
3 | Kiểm tra gia cố ống đã chống thấm |  |  |  | 6 | Kiểm ta định vị trí viên đá đầu tiên
4 | Kiểm tra độ dày lớp chống thấm |  |  |  | 7 | Kiểm tra hòa keo, kiểm tra độ phẳng của sàn, lớp keo từ 3>6mm
5 | Kiểm tra ngâm nước sau khi quét chống thấm |  |  |  | 8 | Kiểm tra trát keo lên lưng tấm đá, trát keo lên sàn
6 | Kiểm tra lớp láng bảo vệ |  |  |  | 9 | Kiểm tra cao độ viên đá, độ đặc, chắc của lớp keo
V | Công tác láng |  |  |  | 10 | Kiểm tra trình tự thi công lát đá theo bản vẽ shop đã duyệt
1 | Kiểm tra vệ sinh sàn trước khi láng |  |  |  | 11 | Kiểm tra vệ sinh, chà joint
2 | Kiểm tra cao trình, mốc tim , trục cho lớp hoàn thiện |  |  |  | IX | Công tác ốp đá
3 | Kiểm tra độ cứng, tưới ẩm nền |  |  |  | 1 | Kiểm tra đá, móc, bát, neo, chốt, keo
4 | Kiểm tra vữa trước khi láng |  |  |  | 2 | Kiểm tra chống thấm đá trước khi ốp
5 | Kiểm tra lưới thép nối khe mạch tại các vị trí tiếp giáp |  |  |  | 3 | Định vị vị trí bát, móc trên đá, khoan lỗ gắn móc
6 | Kiểm tra láng lớp 1 |  |  |  | 4 | Khoan lỗ gắn bát trên tường, khoan lỗ gắn móc
7 | Kiểm tra láng lớp 2 |  |  |  | 5 | Cắt rãnh gắn bát, móc trên đá, trộn keo gắn rãnh
8 | Kiểm tra độ phẳng, nhẵn mặt láng |  |  |  | 6 | Gắn tấm đá lên tường, định ví tấm đá bằng nêm, húc
9 | Kiểm tra độ đốc nền láng |  |  |  | 7 | Vệ sinh trét ron sau khi hoàn thành lắp đặt
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư vấn giám sát

## trac dac
M3-3.1.2.2
BIÊN BẢN KIỂM TRA TRẮC ĐẠC (TẦNG……)
Công trình: |  |  |  | Số ………………....
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: | Số liệu kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá
|  |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt
1 | Vị trí mốc gửi
2 | Cao độ mốc gửi
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## 01-KT-moc gui,CHC (hidden)
CÔNG TY …………….. Địa chỉ………………... ĐT: ….. Fax: …..
| Lô gô nhà thầu |  |  |  | …………………
ĐIỆN THOẠI: ………….; FAX: …………..
Công trình: Tổ hợp Khách sạn, Văn phòng, Trung tâm Thương mại, | [8 empty] | SỐ:……………
Giáo dục và Căn hộ ROYAL CITY | [8 empty] | HẠNG MỤC: ………….
72A - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội | [8 empty] | Căn hộ:…………..
BIÊN BẢN KIỂM TRA MỐC GỬI
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
MẶT BẰNG TÒA NHÀ | [10 empty] | Tên, vị trí căn hộ kiểm tra:
MẶT BẰNG CĂ N HỘ
Căn cứ kiểm tra: |  |  |  | Bản vẽ thiết kế số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT |  | Công việc kiểm tra: |  |  |  |  | Số liệu kiểm tra |  |  | Thời gian |  | Đánh giá
[10 empty] | Ngày, tháng |  | Đạt | Không đạt
Vị trí mốc gửi
Cao độ mốc gửi
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Nhà Thầu thi công……….
Tư Vấn Giám Sát
Đại diện Chủ Đầu Tư/Rep. of Client:
Signature/ Ký tên:
Đệ trình | [7 empty] | Kiểm tra và chấp thuận
|  | (Submitted by) | [5 empty] | (Checked and approvedby)

## Xây
M3-3.1.2.3
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vị trí đường mực
2 | Nghiệm thu chân cơ
3 | - Khoan cắm thép liên kết tường xây (dài 37cm, f8@500, khoan sâu 7cm) '- Lớp hồ dầu tiếp giáp giữa tường và BTCT
4 | Cấp phối vữa XM mác 75 (kèm theo KQTN)
5 | Quy cách xây (4 hàng gạch xoay 1 lần)
6 | Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí
7 | Công tác thi công trụ tường, giằng tường, lanh tô
8 | Chiều dày mạch
9 | Độ chặt mạch vữa
10 | Vệ sinh mạch vữa
11 | Độ thẳng đứng, vuông góc
12 | Vị trí, kích thước cửa, kích thước lỗ mở
13 | Vệ sinh, các công việc khác
14 | An toàn lao động
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Trát
M3-3.1.2.4
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRÁT TẦNG…….
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vệ sinh mặt tường, trần ( trước khi trát)
2 | Tưới ướt mặt tường (trước khi trát)
3 | Cấp phối vữa: | - Trát tường trong vữa XM mác 50
- Trát tường ngoài, trần, cầu thang, má cửa,cạnh logia vữa XM mác 75
4 | Cữ ghép mốc chuẩn
5 | Đóng liên kết lưới giữa cấu kiện tường và cấu kiện bê tông
6 | Vẩy vữa tạo nhám đối với trần, cột bê tông
7 | Trát 2 lớp đối với cấu kiện tường, cột, dầm trần
8 | Công tác đắp gờ, phào, chỉ
9 | Mặt phẳng, độ thẳng đứng, vuông góc của cạnh tường
10 | Kích thước cửa, lỗ mở
11 | Vệ sinh, an toàn lao động
12 | Các công việc khác
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Sơn bả
M3-3.1.2.5
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC SƠN - BẢTẦNG…….
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt (trước khi bả)
2 | Kiểm tra bả mastit lớp 1
3 | Kiểm tra bả mastit lớp 2
4 | Kiểm tra độ phẳng, vệ sinh bề mặt lớp bả trước khi sơn
5 | Kiểm tra chủng loại sơn, mã hiệu sơn.
6 | Kiểm tra công tác sơn lót
7 | Kiểm tra công tác sơn lớp 1
8 | Kiểm tra công tác sơn lớp 2
9 | Kiểm tra độ đồng màu, không tụ sơn
10 | Kiểm tra công tác vệ sinh, các công việc khác
11 | Kiểm tra công tác an toàn lao động
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Láng
M3-3.1.2.6
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LÁNGTẦNG…….
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vật liệu
2 | Kiểm tra cấp phối vữa XM mác 75 (Kèm theo kết quả thí nghiệm)
3 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt trước khi láng
4 | Kiểm tra cữ ghép mốc chuẩn
5 | Kiểm tra tưới hồ dầu trước khi láng
6 | Kiểm tra độ phẳng, độ dốc
7 | Kiểm tra độ đặc chắc
8 | Kiểm tra, vệ sinh bề mặt sau khi láng
9 | Kiểm tra an toàn lao động, các công việc khác
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lanh tô
M3-3.1.2.7
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LANH TÔ, TRỤ TẦNG……….
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
A | THÉP
1 | Chủng loại, đk,chiều dài thép chủ
2 | Chủng loại, đk,chiều dài thép đai
3 | Vị trí, chiều dài các mối nối.
4 | Vị trí các thanh thép
5 | Vị trí khoan cấy thép chờ
6 | Chiều dày lớp bêtông bảo vệ
7 | Công tác vệ sinh cốt thép
B | CỐP PHA
1 | Vị trí ,kích thước hình học ván khuôn
2 | Bề nặt ván khuôn (sạch, phẳng, không bám dính)
3 | Độ khít, chắc chắn của ván khuôn.
C | BÊTÔNG
1 | Cấp phối bêtông
2 | Độ đầm chặt
3 | Bảo dưỡng
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Trần
M3-3.1.2.8
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRẦN THẠCH CAO
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra chất lượng tấm trần, khoảng cách ty treo, khoảng cách hệ xương trần trước khi lắp dựng
2 | Kiểm tra độ bền vững, ổn định của hệ thống dây treo và nẹp
3 | Kiểm tra độ bằng phẳng ngang, cao độ khi dùng máy và thước kiểm tra ( £2mm)
4 | Kiểm tra chất lượng, độ kín khít của nẹp và tấm trần
5 | Kiểm tra thanh Z và V lưới cạnh giật cấp
6 | Kiểm tra băng keo sử lý, mẫu mã, loại bột chuyên dụng
7 | Vệ sinh tấm trần
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Chống thấm
M3-3.1.2.9
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHỐNG THẤM NỀN VỆ SINH
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra vệ sinh nền trước khi chống thấm
2 | Kiểm tra các ống chờ
3 | Kiểm tra đục bê tông và đổ bê tông và sika grouting bù quanh cổ ống
4 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 1, quét lớp màng đàn hồi hai thành phần gốc xi măng
5 | Kiểm tra gia cố góc chân tường bằng lưới (Polyester)
6 | Kiểm tra gia cố lưới và gioăng quanh cổ ống thoát nước
7 | Kiểm tra trám khe quanh cổ ống thoát nước
8 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 2
9 | Kiểm tra ngâm nước sau khi quét chống thấm
10 | Kiểm tra lớp láng bảo vệ
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lát
M3-3.1.2.10
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LÁT GẠCH
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra cấp phối vữa
2 | Kiểm tra độ đồng nhất màu sắc gạch, vật liệu dán gạch (xi măng, keo)
3 | Kiểm tra độ dày lớp vữa lát (ốp)
4 | Kiểm tra bề rộng mạch lát (ốp) (joint)
5 | Kiểm tra sai lệch joint phương đứng
6 | Kiểm tra sai lệch joint phương ngang
7 | Kiểm tra độ thẳng góc gạch ốp chân tường
8 | Kiểm tra mạch vữa đầu gạch ốp chân tường 450, thẳng, láng
9 | Kiểm tra cao ñoä maët gaïch
10 | Kiểm tra độ bằng phẳng mặt lát (ốp) khi dùng thước 2m kiểm tra
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Ốp đá
M3-3.1.2.11
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ỐP ĐÁ
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra kích thước, chất lượng, màu sắc đá so với thiết kế
2 | Kiểm tra móc, bát, neo, choát, keo dán
3 | Khoan lỗ gắn bát trên tường, khoan lỗ gắn móc
4 | Kiểm tra cắt rãnh gắn bát, móc trên tấm đá
5 | Trộn keo, trám vào các lỗ xẻ rãnh
6 | Kiểm tra lắp đặt đá
7 | Vệ sinh trét ron sau khi hoàn tất lắp đặt theo từng khu vực
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lát đá
M3-3.1.2.12
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LÁT ĐÁ
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra chất lượng, màu sắc đá thi công
2 | Kiểm tra chất chống thấm đá, keo
3 | Kiểm tra mực, cao độ nền và xác định đường joint đá trên nền theo bản vẽ đã được trình duyệt
4 | Kiểm tra vệ sinh khu vực lát đá
5 | Kiểm tra chống thấm đá bằng vật liệu chống thấm
6 | Kiểm ta định vị trí viên đá đầu tiên
7 | Kiểm tra hòa keo, kiểm tra độ phẳng của sàn, lớp keo từ 3>6mm
8 | Kiểm tra trát keo lên lưng tấm đá, trát keo lên sàn
9 | Kiểm tra cao độ viên đá, độ đặc, chắc của lớp keo
10 | Kiểm tra trình tự thi công lát đá theo bản vẽ shop đã duyệt
11 | Kiểm tra vệ sinh, chà joint
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Sàn gỗ
M3-3.1.2.13
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LÁT SÀN GỖ
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra chất lương khung xương gỗ, keo sữa, foam tráng bạc, vít, nở
2 | Định vị vị trí khoan đặt vít nở
3 | Kiểm tra khoan và khoảng cách đặt vít nở trên nền bê tông
4 | Kiểm tra liên kết giữa xương gỗ với nền bê tông (khoảng cách xương gỗ)
5 | Kiểm tra liên kết giữa sàn gỗ với xương gỗ
6 | Kiểm tra rải foam và băng keo tại vị trí tiếp giáp giữa 2 lớp foam (nếu có)
7 | Kiểm tra bề mặt hoàn thiện sàn gỗ (phẳng khít)
8 | Kiểm tra bảo quản bề mặt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Cửa kính
M3-3.1.2.14
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA NHÔM KÍNH
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
I | Công tác khung cửa
1 | Kiểm tra xác nhận chất lượng khuôn cửa (bong tróc, xây xát, trọng lượng, độ dày)
2 | Kiểm tra liên kết khung cửa và tường
3 | Vật liệu chèn khe giữa khung nhôm và xây trát
4 | Độ kín khít giữa cánh cửa và khung cửa
5 | Chi tiết liên kết cửa
6 | Tay nắm, khóa cửa
7 | Số lượng bản lề
8 | Bảo quản khung kính
9 | Kiểm tra keo trám giữa khung khuôn cửa và tường (độ dày, chủng loại…)
II | Công tác lắp kính
10 | Kích thước rãnh so với thiết kế (độ kín khít, nêm, đệm giữ kính)
11 | Độ phẳng, đặc, mịn không khuyết tật lớp mạch gắn matit
12 | Độ chặt, ren của đinh vít, độ liên kết giữa nẹp cao su và gờ khung cửa
13 | Kiểm tra mặt kính sau lắp đặt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Cửa gỗ
M3-3.1.2.15
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA GỖ ….
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
I | Công tác khung cửa
1 | Kiểm tra xác nhận chất lượng khuôn cửa (bong tróc, xây xát, trọng lượng, độ dày)
2 | Kiểm tra liên kết khung cửa và tường
3 | Vật liệu chèn khe giữa khung nhôm và xây trát
4 | Độ kín khít giữa cánh cửa và khung cửa
5 | Chi tiết liên kết cửa
6 | Tay nắm, khóa cửa
7 | Số lượng bản lề
8 | Bảo quản khung kính
9 | Kiểm tra keo trám giữa khung khuôn cửa và tường (độ dày, chủng loại…)
10 | Công tác cánh cửa
11 | Công tác bảo quản cửa sau lắp đặt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Cửa CC
M3-3.1.2.16
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CỬA CHỐNG CHÁY
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Kiểm tra kích thước cửa thực tế so với bản vẽ thiết kế
2 | Kiểm tra màu sơn so với cửa mẫu đã lắp đặt
3 | Kiểm tra khóa cửa, tay co, bản lề so với các phụ kiện mẫu được duyệt
4 | Kiểm tra vị trí, cao độ lắp cửa so với bản vẽ thiết kế
5 | Kiểm tra độ kín khít của cánh cửa
6 | Kiểm tra công tác vệ sinh, các công việc khác
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lan can
M3-3.1.2.17
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT LAN CAN LOGIA/ THANG THOÁT HIỂM
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vật tư đưa vào lắp đặt
2 | Vị trí lắp đặt
3 | Khoan cấy thép f…………, hàn chân lan can (vị trí, số lượng)
4 | Khoan bắt bu lông bản mã (vị trí, số lượng, M…)
5 | Mối hàn liên kết
6 | Vệ sinh mối hàn, sơn chống gỉ
7 | Vị trí các nắp chụp
8 | Công tác bắn silicon
9 | Độ vững chắc
10 | Công tác trám, vá chân lan can
11 | Vệ sinh, sơn hoàn thiện
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Tủ bếp
M3-3.1.2.18
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ BẾP
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vật liệu, phụ kiện: Tay nắm, bản lề,….đúng chủng loại theo thiết kế và được duyệt
2 | Độ vững chắc, thẳng đứng, không cong vênh
3 | Cánh cửa kín khít, đóng mở dễ dàng
4 | Mẫu mã, màu sắc, kích thước theo thiết kế và được CĐT phê duyệt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## tủ lavabo
M3-3.1.2.19
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ LAVABO
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vật liệu, phụ kiện: Tay nắm, bản lề,….đúng chủng loại theo thiết kế và được duyệt
2 | Giá đỡ tủ
3 | Độ vững chắc, thẳng đứng, không cong vênh
4 | Cánh cửa kín khít, đóng mở dễ dàng
5 | Mẫu mã, màu sắc, kích thước theo thiết kế và được CĐT phê duyệt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Tủ âm tường
M3-3.1.2.20
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ ÂM TƯỜNG
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/Căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vật liệu, phụ kiện: Tay nắm, bản lề,….đúng chủng loại theo thiết kế và được duyệt
2 | Giá đỡ tủ
3 | Độ vững chắc, thẳng đứng, không cong vênh
4 | Cánh cửa kín khít, đóng mở dễ dàng
5 | Mẫu mã, màu sắc, kích thước theo thiết kế và được CĐT phê duyệt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát