## NTTB (hidden)
BIÊN BẢN KIỂM TRA, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNGTHIẾT BỊ TẠI HIỆN TRƯỜNG
Công trình:
Hạng mục:
TT | Mô tả thiết bị | ĐVT | Số lượng bộ đã lắp ghép | Mã hàng | KL THIẾT KẾ | KL THỰC TẾ LẮP ĐẶT | CAO ĐỘ LẮP ĐẶT | L DÂY CHỜ | KL A CẤP | KL B CẤP | Ghi chú
Mã hàng
Tổng cộng
Ghi chú:
Phần ghi chú thể hiện rõ nguyên nhân sai lệch giữa thiết kế và thực tế lắp đặt
Ghi chú thiết bị không có mã hàng nhưng có màu sắc khác nhau
Ghi chú thiết bị đã lắp đặt nhưng tháo dỡ do thay đổi thiết kế
| ĐẠI DIỆN BAN QLXD |  |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## NTDAY (hidden)
BIÊN BẢN KIỂM TRA, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG ỐNG, DÂY DẪN HIỆN TRƯỜNG
Công trình:
Hạng mục:
TT | Tên vật tư | Khối lượng đo thực tế cho căn hộ số……..
|  | Ống sp d… |  | Ống mềm d… |  | Dây……. |  | Te ……… |  | Dây…….. |  | Te ………. |  | Dây…….. |  | Te… |  | Chia ngả
|  | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | Diễn giải | Cộng | chia 2 | chia 3 | chia 4
| Đơn vị | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | mét | cái | cái | cái
I | Phòng….
II | Lộ ….
III | Tổng cộng |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ghi chú:
Các bản vẽ kèm theo
Ghi tất cả kích thước đo tại hiện trường lên cột diễn giải
|  | ĐẠI DIỆN BAN QLXD | [7 empty] | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT | [5 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## Checklist (hidden)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHECKLIST
TT | Nội dung | Ký hiệu | Ghi chú
3.1.3 | Phần M&E
3.1.3.1 | Biên bản kiểm tra công tác đường ống và phụ kiện | Đường ống'!A1
3.1.3.2 | Biên bản kiểm tra kéo rải dây, cáp điện | Đi dây'!A1
3.1.3.3 | Biên bản kiểm tra lắp đặt thang máng cáp | Máng cáp '!A1
3.1.3.4 | Biên bản kiểm tra lắp đặt hộp thanh dẫn | Hộp thanh dẫn'!A1
3.1.3.5 | Biên bản kiểm tra lắp đặt thiết bị chiếu sáng | TB chiếu sáng'!A1
3.1.3.6 | Biên bản kiểm tra lắp đặt công tắc, ổ cắm, nút ấn | Ổ cắm'!A1
3.1.3.7 | Biên bản kiểm tra lắp đặt đường ống nước | Lắp đường ống'!A1
3.1.3.8 | Biên bản kiểm tra lắp đặt đường thoát nước | ống thoát'!A1
3.1.3.9 | Biên bản kiểm tra lắp đặt đường ống nước nóng lạnh và phụ kiện | ống nóng lạnh'!A1
3.1.3.10 | Biên bản kiểm tra lắp đặt bảo ôn ống nước | Bảo ôn'!A1
3.1.3.11 | Biên bản kiểm tra thử áp lực đường ống | Thử áp lực'!A1
3.1.3.12 | Biên bản kiểm tra thử kín đường ống | Thử kín'!A1
3.1.3.13 | Biên bản kiểm tra thi công hệ thống thoát nước ngoài nhà | Thoát ngoài nhà'!A1
3.1.3.14 | Biên bản kiểm tra lắp đặt bảo ôn đường ống nước, ống gió | ống gió'!A1
3.1.3.15 | Biên bản kiểm tra gia công chế tạo đường ống gió và phụ kiện | chế tạo ống gió'!A1
3.1.3.16 | Biên bản kiểm tra lắp đặt đường ống gió và phụ kiện | LĐ ống gió'!A1
3.1.3.17 | Biên bản kiểm tra lắp đặt dàn lạnh, ống gió lạnh, hộp gió, dây điện | LĐ dàn lạnh'!A1
3.1.3.18 | Biên bản kiểm tra lắp đặt ống gió hút mùi bếp, wc | LĐ ống hút mùi'!A1
3.1.3.19 | Biên bản kiểm tra lắp đặt ống ga, nước ngưng dây điều khiển | LĐ ống gas'!A1
3.1.3.20 | Biên bản kiểm tra lắp đặt dàn nóng ĐHKK
3.1.3.21 | Biên bản kiểm tra gia công chế tạo mương gió và phụ kiện
3.1.3.22 | Biên bản kiểm tra lắp đặt mương gió và phụ kiện
3.1.3.23 | Biên bản kiểm tra lắp đặt điện cực nối đất, dây nối đất | LĐ điện cực'!A1

## Đường ống
M3-3.1.3.1
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt tuyến ống
1 | Lấy dấu & lắp đặt tuyến ống
2 | Xử lý tuyến ống qua khe lún (khe co giãn)
3 | Lắp đặt hộp nối dây, hộp nối chia ngả
4 | Giá đỡ (Support) ống
5 | Đánh dấu (XÁC NHẬN hiệu) tuyến ống.
6 | Đặt dây mồi (nếu có)
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Đi dây
M3-3.1.3.2
BIÊN BẢN KIỂM TRA KÉO RẢI DÂY, CÁP ĐIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Kiểm tra đối chiếu thiết bị vật liệu, kích thước và chủng loại cáp
2 | Kiểm tra tuyến ống đã thi công
II | Thi công lắp đặt tuyến dây, cáp
1 | Điện trở cách điện dây và cáp điện trước khi thi công
2 | Bảo vệ vỏ bọc trong quá trình kéo dải dây và cáp điện
3 | Cố định và đánh dấu dây và cáp điện
4 | Đầu nối cáp, đầu nối tiếp địa cho dây và cáp điện
5 | Điện trở cách điện tuyến dây và cáp điện sau khi thi công
6 | Bảo vệ đầu chờ cáp, chống ẩm, chống cháy, chống côn trùng
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Máng cáp
M3-3.1.3.3
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT THANG MÁNG CÁP
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Quy cách chủng loại thang, máng cáp và vật liệu, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt thang, máng cáp
1 | Lấy dấu tuyến thang, máng cáp
2 | Lắp đặt, cố định giá đỡ
3 | Lắp thang, máng cáp và các phụ kiện
4 | Vị trí, cao độ thang, máng cáp
5 | Lắp đặt tiếp địa
6 | Ghi nhãn mác, ký hiệu tuyến thang, máng.
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Hộp thanh dẫn
M3-3.1.3.4
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT HỘP THANH DẪN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Quy cách chủng loại hộp thanh dẫn và vật liệu, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt hộp thanh dẫn
1 | Điện trở cách điện hộp thanh dẫn trước khi thi công
2 | Cố định và đánh dấu hộp thanh dẫn
3 | Đầu nối cáp, đầu nối tiếp địa cho hộp thanh dẫn
4 | Điện trở cách điện hộp thanh dẫn sau khi thi công
5 | Bảo vệ đầu chờ hộp thanh dẫn, chống ẩm, chống cháy, chống côn trùng .. .
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## TB chiếu sáng
M3-3.1.3.5
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Kiểm tra giá đỡ treo đèn
2 | Kiểm tra vị trí lắp đặt
3 | Kiểm tra gá lắp
4 | Kiểm tra lắp thiết bị chiếu sáng, đấu dây và các thiết bị phụ.
5 | Kiểm tra đấu nối tiếp địa.
6 | Dán nhãn mác
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Ổ cắm
M3-3.1.3.6
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM, NÚT ẤN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Kiểm tra giá đỡ treo đèn
2 | Kiểm tra vị trí lắp đặt
3 | Kiểm tra gá lắp
4 | Kiểm tra lắp thiết bị chiếu sáng, đấu dây và các thiết bị phụ.
5 | Kiểm tra đấu nối tiếp địa.
6 | Dán nhãn mác
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Lắp đường ống
M3-3.1.3.7
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ, độ dốc tuyến ống
2 | Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ ống
3 | Chất lượng và phương pháp hàn, nối ống
4 | Thử áp lực tuyến ống
5 | Vệ sinh, làm sạch, sơn phủ bề mặt tuyến ống
6 | Công tác lấp đất (nếu có )
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## ống thoát
M3-3.1.3.8
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Vị trí lắp đặt, lỗ khoan rút lõi xuyên sàn, tim cốt, cao độ, tuyến ống
2 | Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá đỡ, quang treo.
3 | Chất lượng và phương pháp dán, nối ống
4 | Công tác lắp đặt bảo ôn đường ống thoát nước
5 | Vệ sinh, làm sạch
6 | Công tác chèn trát, đường ống.
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## ống nóng lạnh
M3-3.1.3.9
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC NÓNG LẠNH VÀ PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ, tuyến ống
2 | Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá đỡ, quang treo.
3 | Chất lượng và phương pháp hàn, nối ống
4 | Công tác lắp đặt bảo ôn đường cấp nước nóng.
5 | Vệ sinh, làm sạch
6 | Công tác chèn trát, đường ống.
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Bảo ôn
M3-3.1.3.10
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Vệ sinh, làm sạch,sơn phủ bề mặt tuyến ống
2 | Chất lượng và phương pháp dán, nối ống
3 | Bảo ôn tuyến ống
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Thử áp lực
M3-3.1.3.11
BIÊN BẢN THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG
Công trình: |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  | Vị trí:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Chỉ số | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | đồng hồ | Không đạt | TVGS/BQLXD
I | Biện pháp thử áp đường ống
1 | Thiết bị kiểm tra: Đồng hồ đo áp, máy bơm..
2 | Chất thử: Nước
3 | Áp suất thử: ≥7 KG/cm2
4 | Thời gian thử: ≥ 8h
5 | Mô tả: bơm nước đầy ống đến áp suất yêu cầu và duy trì áp suất thử
II | Kết quả thử: ĐẠT KHÔNG ĐẠT
1 | Thời điểm bắt đầu thử
2 | Thời điểm kết thúc thử
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Thử kín
M3-3.1.3.12
BIÊN BẢN THỬ KÍN ĐƯỜNG ỐNG
Công trình: |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  | Vị trí:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Chỉ số | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | đồng hồ | Không đạt | TVGS/BQLXD
I | Biện pháp thử kín đường ống
1 | Thiết bị kiểm tra: Đồng hồ đo áp, máy bơm..
2 | Chất thử: Nước
3 | Áp suất thử: ≥ 0,3 Bar
4 | Thời gian thử: ≥ 8h
5 | Độ sụt cột nước ≤ 2cm
6 | Mô tả: Bịt tất cả các đầu chờ, dựng cột nước cao 3m đánh dấu đổ nước đầy vào vị trí lấy dấu
II | Kết quả thử: ĐẠT KHÔNG ĐẠT
1 | Thời điểm bắt đầu thử
2 | Thời điểm kết thúc thử
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Thoát ngoài nhà
M3-3.1.3.13
BIÊN BẢN KIỂM TRA THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Hệ thống thoát nước mưa
1 | Cao độ (tuyệt đối) hoàn thiện mặt sân
2 | Độ sâu chôn ống
3 | Vị trí hệ thống, độ dốc i
4 | Quy cách, chủng loại ống
5 | Chất lượng mối nối
6 | Vị trí, chất lượng hố ga
II | Hệ thống thoát nước thải
1 | Vị trí hệ thống, độ dốc i
2 | Quy cách, chủng loại ống
3 | Chất lượng mối nối
4 | Vị trí, chất lượng hố ga
III | Hệ thống thoát nước sinh hoạt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## ống gió
M3-3.1.3.14
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC, ỐNG GIÓ
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Vệ sinh, làm sạch,sơn phủ bề mặt tuyến ống
2 | Chất lượng và phương pháp dán, nối ống
3 | Bảo ôn tuyến ống
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## chế tạo ống gió
M3-3.1.3.15
BIÊN BẢN KIỂM TRA GIA CÔNG CHẾ TẠO ỐNG GIÓ & PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Vật tư, vật liệu và sử dụng
2 | Qui cách, chất lượng mối ghép nối ống gió
3 | Qui cách, độ phẳng, chất lượng mối nối mặt bích ống gió
4 | Độ kín khít liên kết ống gió với mặt bích.
5 | Kích thước ống gió, phụ kiện và sai số chế tạo
6 | Gia cường độ cứng đường ống gió
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ ống gió
M3-3.1.3.16
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG GIÓ & PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ ống
2 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ tuyến ống
3 | Chất lượng và phương pháp nối ống
4 | Sai số lắp đặt toàn tuyến
5 | Thử kín tuyến ống
6 | Công tác vệ sinh
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ dàn lạnh
M3-3.1.3.17
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT DÀN LẠNH, ỐNG GIÓ LẠNH, HỘP GIÓ, DÂY ĐIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Thiết bị, vật liệu và phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Kiểm tra giá đỡ treo máy, ống gió, hộp gió.
2 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ
3 | Chất lượng và phương pháp kết nối: ống gas, ống nước ngưng, dây điện, ống gió, hộp gió
4 | Sai số lắp đặt toàn tuyến
5 | Bảo ôn tuyến ống
6 | Cố định và đánh dấu dây điện, ống gas.
7 | Thử kín, độ dốc tuyến ống nước ngưng
8 | Công tác vệ sinh
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ ống hút mùi
M3-3.1.3.18
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG GIÓ HÚT MÙI BẾP, WC
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng.
II | Thi công lắp đặt tuyến ống
1 | Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ ống
2 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ tuyến ống
3 | Chất lượng và phương pháp nối ống
4 | Sai số lắp đặt toàn tuyến
5 | Thử kín tuyến ống
6 | Công tác vệ sinh (rác thải, vệ sinh ống, chèn trát, … )
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ ống gas
M3-3.1.3.19
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG GAS, NƯỚC NGƯNG, DÂY ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước ống, vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng.
II | Thi công lắp đặt tuyến ống
1 | Qui cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ ống
2 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ các tuyến ống.
3 | Chất lượng và phương pháp nối ống
4 | Sai số lắp đặt toàn tuyến
5 | Bảo ôn tuyến ống
6 | Công tác vệ sinh (rác thải, vệ sinh ống, chèn trát, … )
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ dan nong
M3-3.1.3.20
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT DÀN NÓNG VÀ PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Quy cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ dàn nóng
2 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ giá đỡ
3 | Công tác khoan giá đỡ dàn nón
4 | Công tác lắp đặt giá đỡ dàn nóng, căn chỉnh máy
5 | Công tác đấu nối ống gas, hút chân không
6 | Công tác đấu nối điện nguồn, tiếp đất.
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## GC mương gió
M3-3.1.3.21
BIÊN BẢN KIỂM TRA GIA CÔNG CHẾ TẠO MƯƠNG GIÓ VÀ PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước mương gió, vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Qui cách, độ phẳng bề mặt mương gió
2 | Độ kín khít liên kết tôn với khung
3 | Qui cách chất lượng, chiều cao, chiều dài đường hàn
4 | Khoảng cách xương chính, xương phụ
5 | Kích thước mương gió, phụ kiện và sai số chế tạo
6 | Gia cường độ cứng mương gió
7 | Sơn phủ toàn bộ kết cấu
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ mương gió
M3-3.1.3.22
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐƯỜNG MƯƠNG GIÓ VÀ PHỤ KIỆN
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại và kích thước mương gió, vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng
II | Thi công lắp đặt
1 | Quy cách, kích thước và khoảng cách các giá, gối đỡ mương gió
2 | Vị trí lắp đặt, tim cốt, cao độ tuyến mương gió
3 | Chất lượng và phương pháp nối mương gió
4 | Sai số lắp đặt toàn tuyến mương
5 | Thử kín tuyến mương gió
6 | Vệ sinh tuyến mương gió
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát

## LĐ điện cực
M3-3.1.3.23
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐIỆN CỰC NỐI ĐẤT, DÂY NỐI ĐẤT
Công trình: |  |  |  |  | Số: ………………………
Hạng mục:……………………
Địa điểm: |  |  |  |  | Vị trí/căn hộ:……………………….
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí trục kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS/BQLXD
I | Kiểm tra chung
1 | Chủng loại vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng.
II | Thi công lắp đặt tuyến ống
1 | Công tác đào đất: kiểm tra vị trí, kích thước rãnh của các điện cực nối đất, dây nối đất…
2 | Kiểm tra mối nối các điện cực tiếp đất, dây tiếp đất. Hàn nối các dây tiếp đất
3 | Kiểm tra độ dẫn điện của các mối nối
4 | Kiểm tra công tác chôn lấp các điện cực tiếp đất, dây tiếp đất
5 | Kiểm tra lắp hộp kiểm tra (nếu có)
6 | Công tác lấp đất
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát