## Pha be tong (hidden)
CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA
54-56 TUỆ TĨNH-QUẬN HAI BÀ TRƯNG-HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04.38217885; FAX: 04.39760988
Công trình: | [10 empty] | 11-01/PKA/KT-B5-DS-PBT
0 | [10 empty] | HẠNG MỤC: TẦNG HẦM - PHÂN KHU A
Địa điểm: | [10 empty] | CẤU KIỆN: DẦM,SÀN
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỤC, PHÁ BÊ TÔNG
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Cọc khoan nhồi vị trí cupler chờ sàn tầng B5 cốt -22.15m, trục (X6-:-X9/Y13 -:-Y17) + ( X9-:-X11/Y13), phân khu A.
Căn cứ kiểm tra: |  |  |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Cấu kiện |  | Công việc kiểm tra: |  |  |  | Thời gian |  |  |  |  | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
[7 empty] | Ngày, tháng |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Dầm DB-B2 |  | Chiều dài, cao, sâu phá bê tông
2 |  |  | Đục xốp quanh dầm
3 |  |  | Nắn chỉnh cốt thép
4 | Mũ cột |  | Đục tẩy bê tông quanh cọc khoan nhồi |  |  |  |  | 2012-11-01
5 |  |  | Nắn chỉnh cốt thép
6 |  |  | Kiểm tra công tác vệ sinh |  |  |  | 2012-11-01
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LuẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Nhà Thầu thi công Delta
Tư Vấn Giám Sát-PCM
Đại diện Chủ Đầu Tư/Rep. of Client:
Signature/ Ký tên:
Đệ trình | [5 empty] | Kiểm tra và chấp thuận
| (Submitted by) |  |  |  |  | (Checked and approvedby)

## Checklist (hidden)
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BIÊN BẢN CHECKLIST
TT | Nội dung | Ký hiệu | Ghi chú
3.1.1.3 | Đài móng
3.1.1.3.1 | Biên bản kiểm tra công tác mốc gửi đài móng | Mốc gửi'!A1
3.1.1.3.2 | Biên bản kiểm tra công tác đổ bê tông lót đài móng | BT lót'!A1
3.1.1.3.3 | Biên bản kiểm tra công tác đổ sika grout | si ka'!A1
3.1.1.3.4 | Biên bản kiểm tra công tác cốt thép đài móng | Thép!A1
3.1.1.3.5 | Biên bản kiểm tra công tác định vị, thi công ván khuôn đài móng | Ván khuôn'!A1
3.1.1.3.6 | Biên bản kiểm tra công tác bê tông đài móng | Bê tông'!A1
3.1.1.3.7 | Biên bản kiểm tra công tác đục phá bê tông | Phá BT'!A1

## Đúc cọc hiện trường
M3-3.1.4.1
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC THÉP, VÁN KHUÔN, BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG CỌC ÉP
Công trình: |  |  |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công tác | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
|  |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Công tác thép | Chủng loại, đk,chiều dài thép chủ
2 |  | Chủng loại, đk,chiều dài thép đai
3 |  | Vị trí, chiều dài các mối nối
4 |  | Vị trí các thanh thép
5 |  | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ
6 |  | Công tác vệ sinh cốt thép
7 |  | Bản mã đầu cọc
8 |  | Mũi cọc
9 | Công tác cốp pha | Vị trí ,kích thước hình học ván khuôn
10 |  | Bề mặt ván khuôn (sạch, phẳng, không bám dính)
11 |  | Độ khít, chắc chắn của ván khuôn.
12 | Công tác bê tông | Cấp phối bêtông
13 |  | Độ đầm chặt
14 |  | Bảo dưỡng
Bảng thống kê cốt thép kèm theo: |  |  |  | Có | Không có
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Cọc đúc sẵn
M3-3.1.4.2
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHẾ TẠO CỌC - KIỂM TRA SP CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Công trình: |  |  |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công tác | Công việc kiểm tra: |  | Thời gian | Đánh giá L1 |  | Đánh giá L2
|  |  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt
1 | Cọc đúc sẵn | Kết quả nén mẫu bê tông
2 |  | ký hiệu cọc
3 |  | Chiều dài cọc
4 |  | Đường kính cọc
5 |  | Kích thước mũi cọc
6 |  | Độ lệch mũi cọc, tâm cọc
7 |  | Vị trí móc cẩu (nếu có)
8 |  | Độ thẳng cọc
9 |  | Vết nứt
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Định vị cọc
M3-3.1.4.3
BIÊN BẢN KIỂM TRA TRẮC ĐẠC
Công trình: | [5 empty] | Số ………………....
Hạng mục …………
Địa điểm: | [5 empty] | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA | [5 empty] | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra: | Tọa độ thiết kế |  | Tọa độ thiết kế |  | Sai lệch
|  | X | Y | X | Y | ΔX | ΔY
1 | Vị trí cọc
2 | Độ nghiêng cọc
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát

## Nhat ky ep coc
M3-3.1.4.4
NHẬT KÝ ÉP CỌC
Công trình: |  |  | Số ...………….
Hạng mục …………
Địa điểm: |  |  | Cấu kiện ………….
VỊ TRÍ, CẤU KIỆN KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
Chi tiết máy ép cọc
1. Loại máy ép cọc:
2. Áp lực tối đa của bơm dầu (kg/cm2):
3. Lưu lượng bơm dầu (l/phút):
4. Diện tích hữu hiệu của Pittông (cm2)
5. Số giấy kiểm định:
Thông số cọc theo quy định của thiết kế:
1. Pep min (t)=…………..; Pep max (t) =
2. Lmin (m)=……..……..; Lmax (m) =
3. Cao độ đầu cọc (m): …... ; Cao độ mũi cọc (m) …….
Thông số thi công cọc:
1. Ngày đúc:
2. Ngày ép:
3. Áp lực dừng ép (t):
4. Cao độ mặt đất tự nhiên (m):
5. Cao độ đầu cọc (m): …... ; Cao độ mũi cọc (m) …….
6. Chiều dài cọc đã ép (m):
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số:
Bản vẽ thi công số:
NỘI DUNG KIỂM TRA
Ngày, giờ ép | Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép |  | Ghi chú
| Ký hiệu đoạn | Độ sâu | Áp lực (kg/cm2) | Lực ép (T)
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN:
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  | Họ & tên |  | Ký tên
Nhà Thầu
Tư Vấn Giám Sát